МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

# к годовому отчету о ходе реализации государственной программы Новосибирской области «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» за 2024 год

I. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 528-п (в редакции от 27.03.2024, действующей по состоянию на 31.03.2025).

В 2024 году в Программу внесены изменения постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2024 № 139-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2019  № 528-п».

В соответствии с пунктом 27 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области для II этапа реализации государственных программ Новосибирской области, установленного перечнем государственных программ Новосибирской области, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.08.2018 № 310-рп, утвержденных приказом министерства экономического развития Новосибирской области от 29.12.2017 № 154, формирование годового отчета о ходе реализации Программы осуществлено в ГИИС «Электронный бюджет» на основе годовых отчетов о ходе реализации ее структурных элементов.

II.Сведения о выполнении показателей

В 2024 году Программой и ее структурными элементами установлено 23 показателя, из которых все 23 (100%) достигнуты в полном объеме или перевыполнены в отчетном периоде.

В 2024 году достигнуты следующие результаты по выполнению установленных показателей.

Показатель 1. Позиция Новосибирской области в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации (не ниже установленного значения).

По оценке министерства регион в 2024 году займет 5 место в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации, что соответствует позиции Новосибирской области в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации за 2023 год (опубликован Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в декабре 2024 году). При данном значении показатель будет выполнен в полном объеме.

Уточненная информация о выполнении показателя будет представлена в декабре 2025 года, после опубликования итогов Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов Российской Федерации за 2024 год.

Показатель 2. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей в Новосибирской области.

По оценке министерства показатель перевыполнен на 0,3 п.п.  Фактическое значение показателя (43,8%) приведено оценочно и соответствует значению показателя за 2023 год, рассчитанному по данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок».

Уточненное значение показателя за 2024 год будет известно в сентябре 2025 года после публикации статистических данных Росстатом.

Показатель 3. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций Новосибирской области.

По оценке министерства показатель перевыполнен на 3,4 п.п.  Фактическое значение показателя (21,9%) приведено оценочно и соответствует значению показателя за 2023 год, рассчитанному в соответствии с Методикой расчета, утвержденной приказом Росстата от 20.12.2019 № 788.

Уточненное значение показателя за 2024 год будет известно в сентябре 2025 года после публикации статистических данных Росстатом.

Показатель 4. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.

По оценке министерства показатель перевыполнен на 2,1 п.п.  Фактическое значение показателя (5,8%) приведено оценочно и соответствует значению показателя за 2023 год, рассчитанному Росстатом по данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации».

Уточненное значение показателя за 2024 год будет известно в сентябре 2025 года после публикации статистических данных Росстатом.

Показатель 5. Количество именных стипендий Правительства Новосибирской области аспирантам и докторантам.

Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 6. Количество грантов Правительства Новосибирской области молодым ученым.

Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 7. Количество именных премий Правительства Новосибирской области научным и научно-педагогическим работникам.

Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 8. Количество проектов субъектов инновационной деятельности, подготовленных к участию в конкурсах и представленных инвесторам на ярмарках, выставках, форумах.

Показатель выполнен на 205%. Фактическое значение (41 единица) превышает плановое в связи с тем, что для участия в Сибирской венчурной ярмарке инновационными компаниями было представлено большое количество проектов.

Показатель 9. Количество мероприятий, направленных на обучение и взаимодействие субъектов инновационной деятельности.

Показатель выполнен на 220%. Фактическое значение (11 единиц) превышает плановое в связи с увеличением интереса со стороны целевой аудитории.

Показатель 10. Посещаемость портала Новосибирской области для инноваторов (fondnid.ru).

Показатель выполнен на 773,4%. Фактическое значение (247,492 тыс. чел.) превышает плановое в связи с увеличением интереса со стороны целевой аудитории.

Показатель 11. Количество субъектов инновационной деятельности, которым были оказаны консультационные услуги.

Показатель выполнен на 146%. Фактическое значение (978 единиц) превышает плановое в связи с увеличением интереса со стороны целевой аудитории.

Показатель 12. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области резидентов технопарка Новосибирского Академгородка.

Показатель выполнен на 183,1%. Фактическое значение (3093,79 млн. руб.) превышает плановое в связи с эффективной деятельностью компаний-резидентов технопарка в 2024 году.

Показатель 13. Количество стартапов, рекомендованных в резиденты бизнес-инкубаторов.

Показатель выполнен на 205,9%. Фактическое значение (70 единиц) превышает плановое в связи с большим количеством актуальных и качественных проектов среди проектов, представленных на Бизнес-ускорителе А:СТАРТ. В связи с этим в резиденты бизнес-инкубаторов в 2024 году было рекомендовано 70 проектных команд.

Показатель 14. Число резидентов, осуществляющих деятельность в Научно-производственном центре беспилотных авиационных систем Новосибирской области по направлениям беспилотных авиационных систем.

Показатель выполнен на 150%. Фактическое значение (3 единицы) превышает плановое в связи с увеличением интереса со стороны целевой аудитории.

Показатель 15. Количество участников крупных мероприятий в сфере инноваций и мероприятий по популяризации научной, исследовательской и инновационной деятельности.

Показатель выполнен на 248,9%. Фактическое значение (124 451 человек) превышает плановое в связи с увеличением интереса со стороны целевой аудитории.

Показатель 16. Количество проектов, поддержанных Правительством Новосибирской области и фондами поддержки научной и инновационной деятельности.

Показатель выполнен на 166,7%. Фактическое значение (70 единиц) превышает плановое, так как размеры грантов в заявленных на конкурс 2024 года проектах оказались значительно меньше максимально возможного значения, в связи с чем стало возможным поддержать гораздо большее число проектов.

Показатель 17. Количество поддержанных проектов на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия.

Показатель выполнен на 117,5%. Фактическое значение (47 единиц) превышает плановое, так как запрашиваемые размеры субсидий в заявленных на конкурс 2024 года проектах оказались меньше максимально возможного значения, в связи с чем стало возможным поддержать гораздо большее число проектов.

Показатель 18. Количество проектов, реализуемых в научных лабораториях под руководством молодых ученых.

Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 19. Количество научных статей в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях по тематике проектов, реализуемых в научных лабораториях под руководством молодых ученых.

Показатель выполнен на 266,7%. Фактическое значение (8 единиц) превышает плановое в связи с плодотворной работой молодых ученых по подготовке и написанию научных статей.

Показатель 20. Количество разработанных концептуальных и (или) стратегических, нормативных правовых документов в сфере науки и инноваций и иных аналитических материалов.

Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 21. Количество проведенных мониторингов научной и инновационной деятельности в Новосибирской области.

Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 22. Количество присвоенных званий «Заслуженный деятель науки Новосибирской области».

Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 23. Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственным комплексом наукограда Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в наукограде Российской Федерации, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда Российской Федерации.

Показатель перевыполнен на 18,2 п.п. Фактическое значение (71,2%) превышает плановое в связи с эффективной деятельностью организаций, образующих научно-производственный комплекс наукограда Кольцово, в 2024 году.

III. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований

областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию Программы

За январь-декабрь 2024 года объем средств, запланированный на реализацию мероприятий Программы из всех источников финансирования, составил 2 826 495,8 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета в сумме 4 988,6 тыс. руб.;

- средства областного бюджета в сумме 2 534 262,58 тыс. руб. (включая федеральный бюджет);

- средства местных бюджетов в сумме 218,2 тыс. руб.;

- внебюджетные источники в сумме 292 015,02 тыс. руб.

Фактически использовано в январе-декабре 2024 года 2 760 137,88 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета в сумме 4 988,6 тыс. руб.;

- средства областного бюджета в сумме 2 530 691,44 тыс. руб. (включая федеральный бюджет);

- средства местных бюджетов в сумме 218,2 тыс. руб.;

- внебюджетные средства в сумме 229 228,24 тыс. руб.

Фактическое финансирование за счет всех источников составило 97,66% от планового значения.